## 表紙
建設工事関係標準様式集
（発注者用）
令和2年4月
沖縄県農林水産部

## 目録
沖縄県農林水産部建設工事関係様式一覧（発注者用）
| 様式番号 | 様式名 | 備考 | 修正内容
| 監督第1号様式 | 工事設計書の送付について
| 監督第2号様式 | 監督員通知書 | 約款第9条、監督要領第2条 | KJS様式に変更
| 監督第3号様式 | 監督員の任命について(報告)
| 監督第4号様式 | 管理技術者等通知書 | 監督要領第24条
| 監督第2-1号様式 | 監督員変更通知書 | 約款第9条、監督要領第2条 | KJS様式に変更
| 監督第4-1号様式 | 管理技術者等変更通知書 | 監督要領第24条
| 監督第5号様式 | 支給材料引渡通知書 | 約款第15条、共仕
| 監督第6号様式 | 施工条件調査結果通知書 | 約款第18条
| 監督第7号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止について(依頼) | 約款第20条、共仕
| 監督第8号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止について(通知) | 約款第20条、共仕
| 監督第9号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止について(報告) | 約款第20条、共仕
| 監督第10号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について(依頼) | 約款第20条、共仕
| 監督第11号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について(通知) | 約款第20条、共仕
| 監督第12号様式 | 工事の〔全部・一部〕一時中止の〔全部・一部〕再開について(報告) | 約款第20条、共仕
| 監督第13号様式 | 検査調書の送付について | 約款第38条
| 監督第14号様式 | 工期延長請求書の送付について | 約款第21条
| 監督第15号様式 | 工期短縮請求書 | 約款第22条
| 監督第16号様式 | 工事設計変更事前承認について（申請） | 設計変更に伴う契約変更の取扱要領 | 設計変更要領制定に伴う削除
| 監督第17号様式 | 工事設計変更承認について | 設計変更に伴う契約変更の取扱要領 | 設計変更要領制定に伴う削除
| 監督第18号様式 | 工事設計変更協議について | 約款第23,24,30条 | 設計変更要領制定に伴う削除
| 監督第19号様式 | 工事変更設計書の送付について | 約款第18,19条
| 監督第20号様式 | 天災その他不可抗力による損害確認通知書 | 約款第29条
| 監督第21号様式 | 完成通知書の送付について | 約款第31条、監督要領第23条
| 監督第22号様式 | 検査通知書 | 共仕
| 監督第23号様式 | 履行の追完請求書 | 約款第45条、共仕 | 契約約款改正に伴う変更
| 監督第24号様式 | 工事の部分使用について | 約款第34条 | 標準様式として追加
※請負者・発注者共通様式については、沖縄県農林水産部建設工事関係様式（請負者用）に掲載。

## 監督第1号
監督第１号様式 |  |  | 監督第１号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工事設計書の送付について |  |  | 工事設計書の送付について
みだしのことについて、下記のとおり工事設計書を作成しましたので送付します。 |  |  | みだしのことについて、下記のとおり工事設計書を作成しましたので送付します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
工事場所： |  |  | 工事場所： | ○○村○○地区
送付書類： |  |  | 送付書類： | 工事設計書、一般競争入札要件設定資料

## 監督第2号
監督第２号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [5 empty] | 監督第２号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
監 督 員 通 知 書 | [5 empty] | 監 督 員 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、監督員を下記のとおり定めたので、
建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき通知します。 | [5 empty] | 建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき通知します。
施 行 番 号 | [5 empty] | 施 行 番 号 |  | 第4300000000000号
工 事 名 | [5 empty] | 工 事 名 |  | ○○地区畑地かんがい施設工事
工 事 場 所 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  | ○○村○○地区
記 | [5 empty] | 記
|  | 職名 |  | 氏名 |  |  |  |  | 職名 | 氏名
| 主任監督員 | [5 empty] | 主任監督員 |  | 主 幹 | 主幹 太郎
| 現場監督員 | [5 empty] | 現場監督員 |  | 技 師 | 技師 二郎

## 監督第3号
監督第３号様式 |  |  | 監督第３号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
監督員の任命について（報告） |  |  | 監督員の任命について（報告）
令和 年 月 日付 第 号で依頼のあった下記工事の監督員について、別紙のとお |  |  | 令和 年 月 日付 第 号で依頼のあった下記工事の監督員について、別紙のとお
り定め、受注者に通知したので報告します。 |  |  | り定め、受注者に通知したので報告します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
工事場所： |  |  | 工事場所： | ○○村○○地区
添付書類： |  |  | 送付書類： | 監督員通知書（写）

## 監督第4号
監督第４号様式（工事監督要領第24条関係） | [5 empty] | 監督第４号様式（工事監督要領第24条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
管 理 技 術 者 等 通 知 書 | [5 empty] | 管 理 技 術 者 等 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事における監督業務の一部について、委託契約を | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事における監督業務の一部について、委託契約を
締結し管理技術者等を下記のとおり定めたので、沖縄県農林水産部工事監督要領第24条に基 | [5 empty] | 締結し管理技術者等を下記のとおり定めたので、沖縄県農林水産部工事監督要領第24条に基
づき通知します。 | [5 empty] | づき通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [5 empty] | 記
１ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |  | １ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
２ | 管理技術者等所属・氏名： |  |  |  |  | ２ | 管理技術者等所属・氏名：
| 管理技術者 | 所 属 |  |  |  |  | 管理技術者 |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管技 一郎
| 担当技術者 （現場技術員） | 所 属 |  |  |  |  | 担当技術者 （現場技術員） |  | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現技 二郎
注）担当技術者（現場技術員）が複数いる場合は、欄を追加して下さい。 | [5 empty] | 注）担当技術者（現場技術員）が複数いる場合は、欄を追加して下さい。

## 監督第2-1号
監督第2-1号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [6 empty] | 監督第2-1号様式（建設工事請負契約約款第９条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[6 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住所 | [5 empty] | （受注者） | 住所 |  | ○○市○○○丁目○番○号
| 商号 | [6 empty] | 商号 |  | △△建設株式会社
| 氏名 |  |  | 殿 |  |  |  | 氏名 |  | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 印 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
監 督 員 変 更 通 知 書 | [6 empty] | 監 督 員 変 更 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり監督員を変更しました | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、下記のとおり監督員を変更しました
ので、建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき通知します。 | [6 empty] | ので、建設工事請負契約書第９条第１項の規定に基づき通知します。
施 行 番 号 | [6 empty] | 施 行 番 号 |  |  | 第4300000000000号
工 事 名 | [6 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○地区畑地かんがい施設工事
工 事 場 所 | [6 empty] | 工 事 場 所 |  |  | ○○村○○地区
記 | [6 empty] | 記
|  |  | 職名 |  | 氏名 | [5 empty] | 職名 | 氏名
| 新 | 主任監督員 | [5 empty] | 新 | 主任監督員 |  | 主 幹 | 主幹 三郎
|  | 現場監督員 | [6 empty] | 現場監督員 |  | 主 任 | 主任 五郎
| 旧 | 主任監督員 | [5 empty] | 旧 | 主任監督員 |  | 主 幹 | 主幹 一郎
|  | 現場監督員 | [6 empty] | 現場監督員 |  | 技 師 | 技師 二郎

## 監督第4-1号
監督第4-1号様式（工事監督要領第24条関係） | [6 empty] | 監督第4-1号様式（工事監督要領第24条関係） | [6 empty] | 【記入例】
[6 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 | [5 empty] | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[5 empty] | 沖縄県知事 印 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
管理技術者等変更通知書 | [6 empty] | 管理技術者等変更通知書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、令和 年 月 日付 第 号 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、令和 年 月 日付 第 号
により通知した管理技術者等を変更したので、沖縄県農林水産部工事監督要領第24条に基づき | [6 empty] | により通知した管理技術者等を変更したので、沖縄県農林水産部工事監督要領第24条に基づき
通知します。 | [6 empty] | 通知します。
| 工事名： | [6 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
記 | [6 empty] | 記
１ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [5 empty] | １ | 委 託 期 間 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
２ | 管理技術者等所属・氏名： | [5 empty] | ２ | 管理技術者等所属・氏名：
| 管理技術者 | 新 | 所 属 |  |  |  |  | 管理技術者 | 新 | 所 属 | 株式会社△△コンサルタント
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管理 三郎
|  | 旧 | 所 属 | [5 empty] | 旧 | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 管技 一郎
| （現場技術員） 担当技術者 | 新 | 所 属 |  |  |  |  | （現場技術員） 担当技術者 | 新 | 所 属 | 株式会社△△コンサルタント
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現場 五郎
|  | 旧 | 所 属 | [5 empty] | 旧 | 所 属 | ○○建設コンサルタント株式会社
|  |  | 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 現技 二郎
注）担当技術者（現場技術員）が複数いる場合は、欄を追加して下さい。 | [6 empty] | 注）担当技術者（現場技術員）が複数いる場合は、欄を追加して下さい。

## 監督第5号
監督第５号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [6 empty] | 監督第５号様式（建設工事請負契約約款第15条関係） | [5 empty] | 【記入例】
[5 empty] | ○○第 号 | [6 empty] | ○○第 号
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 | [5 empty] | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [6 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | [6 empty] | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
[6 empty] | 沖縄県知事 印 | [6 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
支 給 材 料 引 渡 通 知 書 | [6 empty] | 支 給 材 料 引 渡 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条の規定 | [6 empty] | 令和○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第15条の規定
に基づき、支給材料を下記のとおり引渡しますので通知します。 | [6 empty] | に基づき、支給材料を下記のとおり引渡しますので通知します。
| 工事名： | [6 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ 引渡場所 | [6 empty] | １ 引渡場所 |  | ○○市○○地内
２ 引渡時期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ２ 引渡時期 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ 品名・数量・規格 | [6 empty] | ３ 品名・数量・規格
品名 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |  | 品名 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
[7 empty] | H形鋼 |  | SS490 400*200*8*13 | ｔ | 20

## 監督第6号
監督第６号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） |  |  |  |  | 監督第６号様式（建設工事請負契約約款第18条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  | ○○第 号 |  |  |  |  | ○○第 号
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
施 工 条 件 調 査 結 果 通 知 書 |  |  |  |  | 施 工 条 件 調 査 結 果 通 知 書
令和 年 月 日付で請求のあった次の工事における施工条件変更確認については、 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で請求のあった次の工事における施工条件変更確認については、
建設工事請負契約書第18条第３項の規定に基づき、調査の結果を下記のとおり通知します。 |  |  |  |  | 建設工事請負契約書第18条第３項の規定に基づき、調査の結果を下記のとおり通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
| 記 |  |  |  |  | 記
１ | 調査の結果： |  |  |  | １ | 調査の結果：
例１）調査の結果、図面と現場とが一致していないことを確認したので、
別添のとおり変更を行う。
例２）調査の結果、条件の不一致は認められない。

## 監督第7号
監督第７号様式 |  |  | 監督第７号様式 |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（依頼） |  |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（依頼）
令和 年 月 日付で契約した下記工事について、契約書第20条の規程により工事の |  |  | 令和 年 月 日付で契約した下記工事について、契約書第20条の規程により工事の
〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止通知を行うよう依頼します。 |  |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止通知を行うよう依頼します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名：
中止理由： |  |  | 中止理由：
中止範囲： |  |  | 中止範囲：
添付書類： |  |  | 添付書類：

## 監督第8号
監督第８号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  |  |  | 監督第８号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  | ○○第 号 |  |  |  |  | ○○第 号
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知） |  |  |  |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（通知）
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第20条 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第20条
第 （ ） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 |  |  |  |  | 第 （ １ ） 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 |  |  |  |  | 記
１ 本工事を令和 年 月 日から 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止します。 |  |  |  |  | １ 本工事を令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止します。
２ 中止理由 ： |  |  |  |  | ２ 中止理由 ：
例）集中豪雨のため
３ 一時中止箇所 ： |  |  |  |  | ３ 一時中止箇所 ：
例）全ての工事
４ 工事一時中止予定期間 ： ○○日間 又は 令和 年 月 日 まで |  |  |  |  | ４ 工事一時中止予定期間 ： 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 まで
５ 工事再開については、別途通知します。 |  |  |  |  | ５ 工事再開については、別途通知します。
６ その他 ： |  |  |  |  | ６ その他 ：
例）現場の維持管理のため、基本計画書を作成し、提出すること。
注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。 |  |  |  |  | 注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。

## 監督第9号
監督第９号様式 |  | 監督第９号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  | 令和○年○月○日
○○農林土木事務所長 |  | ○○農林土木事務所
○ ○ ○ ○ 殿 |  | ○ ○ ○ ○ 殿
| 農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（報告） |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止について（報告）
令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止 |  | 令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止
については、別紙のとおり受注者に送付しました。 |  | については、別紙のとおり受注者に送付しました。
記 |  | 記
工事名： |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
添付書類： |  | 添付書類： | 工事の一部一時中止について（写）

## 監督第10号
監督第10号様式 |  |  | 監督第10号様式 |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（依頼） |  |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（依頼）
令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止 |  |  | 令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止
については、事由が解消したので、工事の再開通知を行うよう依頼します。 |  |  | については、事由が解消したので、工事の再開通知を行うよう依頼します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名：

## 監督第11号
監督第11号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  |  |  | 監督第11号様式（建設工事請負契約約款第20条関係） |  |  |  | 【記入例】
|  |  | ○○第 号 |  |  |  |  | ○○第 号
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日
（受注者） | 住 所 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の |  |  |  |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知） |  |  |  |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（通知）
建設工事請負契約書第20条第 （ ） 項の規定に基づき、令和 年 月 日付 |  |  |  |  | 建設工事請負契約書第20条第 （ １ ） 項の規定に基づき、令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付
第 号により通知を行った次の工事について、下記のとおり通知します。 |  |  |  |  | ○ ○ 第 ○ ○ 号により通知を行った次の工事について、下記のとおり通知します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 |  |  |  |  | 記
１ 令和 年 月 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止を行っている本工事を、 |  |  |  |  | １ 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止を行っている本工事を、
令和 年 月 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 再開します。 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日より 〔 全部 ・ 一部 〕 再開します。
２ 工事再開箇所 |  |  |  |  | ２ 工事再開箇所
例）全ての工事
注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。 |  |  |  |  | 注）（ ）には、１又は２を記入、〔 〕内は内容を選択すること。

## 監督第12号
監督第12号様式 |  | 監督第12号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  | 令和○年○月○日
○○農林土木事務所長 |  | ○○農林土木事務所長
○ ○ ○ ○ 殿 |  | ○ ○ ○ ○ 殿
| 農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の |  | 工事の 〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止の
〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（報告） |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 再開について（報告）
令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止 |  | 令和 年 月 日付○○第 号で依頼のあった下記工事の〔 全部 ・ 一部 〕 一時中止
〔 全部 ・ 一部 〕 再開については、別紙のとおり受注者に送付しました。 |  | 〔 全部 ・ 一部 〕 再開については、別紙のとおり受注者に送付しました。
記 |  | 記
工事名： |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
添付書類： |  | 添付書類： | 工事の一部一時中止の再開について（写）

## 監督第13号
監督第13号様式 |  |  | 監督第13号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
検 査 調 書 の 送 付 に つ い て |  |  | 検 査 調 書 の 送 付 に つ い て
みだしのことについて、建設工事請負契約書第38条第２項の規定に基づく下記工事の請負工 |  |  | みだしのことについて、建設工事請負契約書第38条第２項の規定に基づく下記工事の請負工
事既済部分確認請求書の提出があり、既済部分検査を実施したところ別紙のとおりであったので |  |  | 事既済部分確認請求書の提出があり、既済部分検査を実施したところ別紙のとおりであったので
報告します。 |  |  | 報告します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
提出書類： |  |  | 提出書類： | ① 検査調書（工事）
② 既済部分検査工事費内訳表
③ 請負工事既済部分確認請求書

## 監督第14号
監督第14号様式 |  |  | 監督第14号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工 期 延 長 請 求 書 の 送 付 に つ い て |  |  | 工 期 延 長 請 求 書 の 送 付 に つ い て
みだしのことについて、建設工事請負契約書第21条の規定に基づく下記工事の工期延長 |  |  | みだしのことについて、建設工事請負契約書第21条の規定に基づく下記工事の工期延長
請求書の提出がありましたので、変更協議をお願いします。 |  |  | 請求書の提出がありましたので、変更協議をお願いします。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
提出書類： |  |  | 提出書類： | ① 工事変更協議書
② 工期延長請求書

## 監督第15号
監督第15号様式（建設工事請負契約約款第22条関係） |  |  |  |  | 監督第15号様式（建設工事請負契約約款第22条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 |  |  |  |  | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  |  | 沖縄県知事 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
工 期 短 縮 請 求 書 |  |  |  |  | 工 期 短 縮 請 求 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第22条 |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第22条
第 （ ） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。 |  |  |  |  | 第 （ ２ ） 項の規定に基づき、工期の短縮について下記のとおり請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 工期： | 自 令和 年 月 日 |  |  | １ | 工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 令和 年 月 日 | [5 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 短縮希望工期： | 自 令和 年 月 日 |  |  | ２ | 短縮希望工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 令和 年 月 日 | [5 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 短縮理由： |  |  |  | ３ | 短縮理由：
例）工事中止に係る工期延長請求が出されているが、年内に引渡しする必要が
あるため、延長希望工期（工事中止期間）に満たない工期に変更したい。
注）理由は詳細に記入する。 |  |  |  |  | 注）理由は詳細に記入する。

## 監督第19号
監督第19号様式 |  |  | 監督第19号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
工 事 変 更 設 計 書 の 送 付 に つ い て |  |  | 工 事 変 更 設 計 書 の 送 付 に つ い て
みだしのことについて、別添のとおり変更設計書を作成したので、変更協議をお願いします。 |  |  | みだしのことについて、別添のとおり変更設計書を作成したので、変更協議をお願いします。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
提出書類： |  |  | 提出書類： | ① 工事変更協議書
② 工事変更設計書

## 監督第20号
第20号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） | [5 empty] | 第20号様式（建設工事請負契約約款第29条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和○年○月○日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
天災その他不可抗力による損害確認通知書 | [5 empty] | 天災その他不可抗力による損害確認通知書
令和 年 月 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で損害通知のあった次の工事について、下記のとおり天災その他
不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第29条第２項の規定に基づき | [5 empty] | 不可抗力による損害を確認したので、建設工事請負契約書第29条第２項の規定に基づき
通知します。 | [5 empty] | 通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 災害発生年月日： | 令和 年 月 日 |  |  |  | １ | 災害発生年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
２ | 天然現象： |  |  |  |  | ２ | 天然現象： |  | 集中豪雨
３ | 確認した被災状況： | （別添内訳書） |  |  |  | ３ | 確認した被災状況： |  | （別添内訳書）

## 監督第21号
監督第21号様式 |  |  | 監督第21号様式 |  |  | 【記入例】
| ○○第 号 |  |  |  | ○○第 号
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
農林水産部長 |  |  | 農林水産部長
○ ○ ○ ○ 殿 |  |  | ○ ○ ○ ○ 殿
|  | ○○農林土木事務所長 |  |  |  | ○○農林土木事務所長
| ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ） |  |  |  | ○ ○ ○ ○ （ 公 印 省 略 ）
完 成 通 知 書 の 送 付 に つ い て |  |  | 完 成 通 知 書 の 送 付 に つ い て
みだしのことについて、工事監督要領第23条に基づき、下記工事の完成を確認したので報告 |  |  | みだしのことについて、工事監督要領第23条に基づき、下記工事の完成を確認したので報告
します。 |  |  | します。
記 |  |  | 記
工事名： |  |  | 工事名： | ○○地区畑地かんがい施設工事
提出書類： |  |  | 提出書類： | ① 完成通知書
② 県産建設資材使用状況報告書
③ 工事成績評定表

## 監督第22号
第22号様式 | [5 empty] | 第22号様式 |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
検 査 通 知 書 | [5 empty] | 検 査 通 知 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、○○検査を下記のとおり実施 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、完成検査を下記のとおり実施
するので通知します。 | [5 empty] | するので通知します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 検査年月日： | 令和 年 月 日 時から |  |  |  | １ | 検査年月日： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 午前10時から
２ | 検査場所： |  |  |  |  | ２ | 検査場所： |  | 工事現場事務所
３ | 検査職員名： |  |  |  |  | ３ | 検査職員名：

## 監督第23号
第23号様式（建設工事請負契約約款第45条関係） | [5 empty] | 第23号様式（建設工事請負契約約款第45条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
履 行 の 追 完 請 求 書 | [5 empty] | 履 行 の 追 完 請 求 書
令和 年 月 日付で引渡しを受けた次の工事に係る工事目的物について、契約不適合 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で引渡しを受けた次の工事に係る工事目的物について、契約不適合
がありますので、建設工事請負契約書第45条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 | [5 empty] | がありますので、建設工事請負契約書第45条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 請負代金額： |  |  |  |  | １ | 請負代金額： |  | ○○○，○○○，○○○円
２ | 履行の追完工事期間： | 自 令和 年 月 日 |  |  |  | ２ | 履行の追完工事期間： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 令和 年 月 日 | [6 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 契約不適合の箇所： |  |  |  |  | ３ | 契約不適合の箇所：
４ | 契約不適合の内容： |  |  |  |  | ４ | 契約不適合の内容：
５ | 提出書類： | 着工届、工程表、現場代理人等届、引渡書（履行の追完） |  |  |  | ５ | 提出書類： |  | 着工届、工程表、現場代理人等届、引渡書（履行の追完）
注1）履行の追完が完成したときは、その旨を書面により通知するとともに、その確認のための | [5 empty] | 注1）履行の追完が完成したときは、その旨を書面により通知するとともに、その確認のための
検査を受けること。 | [5 empty] | 検査を受けること。
注2）履行の追完に伴う損害賠償金の額については、別途通知する。［必要に応じて］
具体的に記入
（必要に応じて、図面・写真を添付）

## 監督第24号
第24号様式（建設工事請負契約約款第34条関係） | [5 empty] | 第24号様式（建設工事請負契約約款第34条関係） |  |  |  |  | 【記入例】
|  |  |  | ○○第 号 | [5 empty] | ○○第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
| 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
| 氏 名 |  | 殿 |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 殿
|  |  | 沖縄県知事 |  | 印 | [5 empty] | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 印
工事の部分使用について | [5 empty] | 工事の部分使用について
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、下記のとおり部分使用すること | [5 empty] | 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、完成検査を下記のとおり実施
を、建設工事請負契約書第34条第1項に基づき協議します。 | [5 empty] | を、建設工事請負契約書第34条第1項に基づき協議します。
| 工事名： | [5 empty] | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [6 empty] | 記
１ | 使用目的： | 令和 年 月 日 時から |  |  |  | １ | 使用目的： |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 午前10時から
２ | 使用部分： |  |  |  |  | ２ | 使用部分： |  | 別添図面のとおり
３ | 使用期間： | 自 令和 年 月 日 |  |  |  | ３ | 使用期間： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | 至 令和 年 月 日 | [6 empty] | 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 使用者： |  |  |  |  | ４ | 使用者： |  | 沖縄県知事
５ | その他： |  |  |  |  | ５ | その他： |  | －