## 鏡（第8号様式） (修正)
第8号様式（第11条関係） | [5 empty] | 第７号様式（第10条関係）
|  |  |  | 第 号 | [5 empty] | 第 号
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿 | [5 empty] | 沖 縄 県 知 事 殿
[5 empty] | 補助事業者 名 | [5 empty] | 補助事業者 名
| 実 績 報 告 書 | [5 empty] | 実 績 報 告 書
令和○年度○○○漁港（又は地区）○○○○○○事業を下記のとおり実施したので、沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき報告します。 | [5 empty] | 令和○年度○○○漁港（又は地区）○○○○○○事業を下記のとおり実施したので、沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき報告します。
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ 漁港別又は地区別事業実績表 |  |  | 別紙１のとおり |  |  | １ 漁港別又は地区別事業実績表 |  |  | 別紙１のとおり
２ 事業完了年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ２ 事業完了年月日 |  | 令和 年 月 日
３ 事業実績総括表 |  |  | 別紙２のとおり |  |  | ３ 事業実績総括表 |  |  | 別紙２のとおり
４ 工事費実績内訳表 |  |  | 別紙３のとおり |  |  | ４ 工事費実績内訳表 |  |  | 別紙３のとおり
５ 取得財産調書 |  |  | 別紙４のとおり |  |  | ５ 取得財産調書 |  |  | 別紙４のとおり
６ 収支精算 |  |  | 別紙５のとおり |  |  | ６ 収支精算 |  |  | 別紙５のとおり
① 報告年月日は、事業完了から30日以内又は、補助金の交付決定を受けた年度の３月31日のいずれか早い期日とする。
② 事業の完了年月日は、事業の完了年月日（指令の事業完了年月日以前かつ、最後工事（業務含む）引取日（引渡書））を記入する。
③ 参考として、各工事契約書(変更分も含む)、検査調書及び写真(施行前及び施工後)を添付すること。
最終の工事完了引取日（業者からの引渡書）の年月日とする。

## 別紙１
別紙１ | [16 empty] | 別紙１
１ 漁港別又は地区別事業実績表 | [16 empty] | １ 漁港別又は地区別事業実績表
[7 empty] | 漁港別又は地区別事業実績表 | [16 empty] | 漁港別又は地区別事業実績表
| 漁港名 |  | 交付決定 |  |  | 計 画 |  |  |  |  | 実 績 | [6 empty] | 漁港名 |  | 交付決定 |  |  | 計 画 |  |  |  |  | 実 績
事業名 | 又は | 事業主体 | 番号 | 年月日 | 変 更 | 事業費 | 負担区分 |  |  |  | 事業費 | 負担区分 |  |  |  | 備 考 | 事業名 | 又は | 事業主体 | 番号 | 年月日 | 変 更 | 事業費 | 負担区分 |  |  |  | 事業費 | 負担区分 |  |  |  | 備 考
漁港名 又は: 地区名; 交付決定 変 更: 年月日; 計 画 負担区分: 国 費 | 県 費 | 市町村費 | その他 |  | 国 費 | 県 費 | 市町村費 | その他 |  |  | 地区名 |  |  |  | 年月日 |  | 国 費 | 県 費 | 市町村費 | その他 |  | 国 費 | 県 費 | 市町村費 | その他
[8 empty] | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |  | ○○事業 | ○○漁港 | ○○ | 沖縄県 |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | bar: 計 画 事業費 to 計 画 負担区分
計 画 負担区分: 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 不用額 |  |  |  | 指令農第 |  |  | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000 |  | 200000000 | 180000000 | 0 | 20000000 |  | 不用額
[16 empty] | ０円 |  |  |  | ○○号 | R0.00.00 | [11 empty] | ０円
[20 empty] | ○○号 |  | R0.00.00
事業名: ２ 事業完了年月日 | [9 empty] | ２ 事業完了年月日
漁港名 又は: 令和 年 月 日 | [10 empty] | 令和 年 月 日
Note on C30: 工事完了検査日を記入
Note on V30: 工事完了検査日を記入
交付決定番号
上段（当初）
下段（変更）
当初交付決定日
最終交付決定日
最終交付決定の最終承認のあった金額を記載
記入例

## 別紙２
別紙２
３ 事 業 実 績 総 括 表 | [16 empty] | ３ 事 業 実 績 総 括 表
事業実績総括表 | [16 empty] | ○ ○ ○ ○ ○ 事 業 実 績 総 括 表
漁港名 | [5 empty] | 工 事 費 内 訳 | [5 empty] | 国 費 内 訳 |  |  |  |  | 漁港名 又は地区名 | [5 empty] | 工 事 費 内 訳 | [5 empty] | 国 費 内 訳
又は | 事業主体 | 工種 | 事業費 | 工事費 |  | 附帯 工事費 | 測量及び | 用地及び | 船舶及び |  |  | 交付決定額 | 既受領額 | 不用額 | 精算額 | 返還額 |  | 事業主体 | 工種 | 事業費 | 工事費 | 本工事費 | 附帯工事費 | 測量及び | 用地及び | 船舶及び | 営繕費 |  | 交付決定額 | 既受領額 | 不用額 | 精算額 | 返還額
地区名 |  |  |  |  | 本工事費 |  | 試験費 | 補償費 | 機械器具費 | 営繕費 | 補助率 | Ａ | Ｂ | Ａ－Ｂ | Ｃ | Ｂ－Ｃ | [7 empty] | 試験費 | 補償費 | 機械器具費 |  | 補助率 | Ａ | Ｂ | Ａ－Ｂ | Ｃ | Ｂ－Ｃ
|  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | [13 empty] | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | bar: 試験費 to 営繕費
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○○漁港 | ○○ |  | 200000000 | 200000000 | 144570000 |  | 55430000 |  |  |  | 0.9 | 180000000 | 105686000 | 0 | 179950000 | 0
|  | 令和○年度 | [16 empty] | 令和元年度
|  | 施工分 | 0 | 0 | 0 |  | 試験費: 0; Ａ－Ｂ: 0; Ｂ－Ｃ: 0 |  |  | 施行分 | 117429000 | 117429000 | 61999000 |  | 55430000 |  |  |  | 0.9 | 180000000 | 105686000 | 0 | 105636000 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 浮桟橋 |  | 61999000 | 61999000 | [5 empty] | 0.9
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 設計 |  | 26930000 |  |  | 26930000 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 土質調査 |  | 23500000 |  |  | 23500000 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 工事監督 |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  |  | 0.9
|  | 令和○年度 | [16 empty] | 令和2年度
|  | 施工分 | 0 | 0 | 0 |  | Ａ－Ｂ: 0; Ｂ－Ｃ: 0 |  |  | 施行分 | 82571000 | 82571000 | 82571000 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 74314000 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 浮桟橋 |  | 26571000 | 26571000 | [5 empty] | 0.9
[19 empty] | -2.5m物揚場 |  | 56000000 | 56000000 | [5 empty] | 0.9
Note on D13: 認可の工種を記載 以下同じ
Note on Z6: 事業実績内訳書の実績欄と同額になるように記入。ただし、単費含まない。
現年分
繰越分
記入例
※現年度終了の場合は作成要領を参考にし作成する。

## 別紙３
別紙３
４ 工 事 費 実 績 内 訳 表 | [12 empty] | ２ 工 事 費 実 績 内 訳 表
事業名 | 事業 |  | 漁港名又は地区名 |  | 地区 | [7 empty] | 事業名 | ○○○○○○事業 |  | 漁港名又は地区名 |  | ○○地区
事業主体 | 費目 | 工 種 | 計 画 |  | 実 績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員 | 備考 | 事業主体 | 費目 | 工 種 | 計 画 |  | 実 績 |  | 契 約 | 契約工期 | 工事完了 | 検 査 | 検査員 | 備考
|  |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日 | 職氏名 |  |  |  |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 年月日 |  | 年月日 | 年月日 | 職氏名
[12 empty] | 計画・実施 | [12 empty] | 900円は単費
| 工事費 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | ○○ | 工事費 |  |  | 200000000 |  | 200000900
| 本工事費 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 本工事費 |  |  | 144570000 |  | 144570800
[15 empty] | 浮桟橋 | L＝70ｍ | 88570000 | L＝70m | 88570900 | A
[15 empty] | -2.5m物揚場 | L＝55m | 56000000 | L＝55m | 55999900
○○課
[18 empty] | L＝35m | 35636700 | 2020-03-13 | R2.3.15～R2.8.15 | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 課長 ○○○○ | 第1回変更 R2.7.20
[18 empty] | L＝20m | 20363200 | A
| 測量及び | [12 empty] | 測量及び
| 試験費 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 試験費 |  |  | 55430000 |  | 55430100
|  | 設計 | 一式 | [11 empty] | 設計 | 一式 | 26930000 | 一式 | 26931300
○○課
[18 empty] | 一式 | 19158700 | 2019-05-03 | R1.5.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○
[18 empty] | 一式 | 7772600 | B
|  | 土質調査 | [12 empty] | 土質調査 |  | 23500000 | 一式 | 23499300 | B
|  | 工事監督 | 一式 | [11 empty] | 工事監督 | 一式 | 5000000 | 一式 | 4999500 | C
[24 empty] | ○○課 | 第１回変更 R2.1.15
[18 empty] | Ａの計 | 108934100 | 2019-07-13 | R1.7.15～R2.6.15 | 2019-06-15 | 2019-06-20 | 課長 ○○○○ | 第2回変更 R2.3.15
○○課
[18 empty] | Ｂの計 | 31271900 | 2013-05-03 | R1.7.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○ | 第１回変更 R1.12.10
○○課
[18 empty] | C その１ | 1000000 | 2019-05-13 | R21.5.20～R1.10.30 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 課長 ○○○○ | 第１回変更 R1.10.5
○○課
[18 empty] | C その２ | 4000000 | 2019-10-13 | R2.11.1～R2.3.30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 課長 ○○○○
○○課
[18 empty] | Ｂの計 | 31271900 | 2013-05-03 | R1.7.3～R2.3.31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 主査 ○○○○
○○課
[18 empty] | C その１ | 1001000 | 2019-05-13 | R21.5.20～R1.10.30 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 課長 ○○○○ | 第１回変更 R1.10.5
○○課
[18 empty] | C その２ | 3998500 | 2019-10-13 | R2.11.1～R2.3.30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 課長 ○○○○
Note on D6: 認可の工種を記入
記入例
単費が含まれている工種の備考欄に単費を記載する。（単費はなるべく繰越額に加算する）
契約変更があった場合は変更回数と変更契約日を記載する。
工種及び計画は最終承認を記載
当初契約
最終契約工期

## 別紙４ (案1)
別紙４
５ 取 得 財 産 調 書 | [7 empty] | ５ 取 得 財 産 調 書
財産のある場合
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 価格 | 検収（取得） | 耐用年数 | 備考 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 価格 | 検収（取得） | 耐用年数 | 備 考
|  |  | （円） | （円） | 年月日 | [5 empty] | （円） | （円） | 年月日
[8 empty] | 浮桟橋 | PC・モノコックタイプ | L＝70ｍ | 1265282 | 88570900 | 2020-06-20 | ３０年
[8 empty] | -2.5m物揚場 | 方塊ブロック式 | L＝55ｍ | 1018181 | 59999700 | 2020-08-25 | ５０年
財産ない場合
[8 empty] | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単価 | 価格 | 検収（取得） | 耐用年数 | 備 考
[11 empty] | （円） | （円） | 年月日
[8 empty] | 記入要領 | ： 取得した財産がない場合は、該当なしと記載
： 名称欄には、工種名を記載する。
： 形状寸法欄には、材質及び縦×横・ブロック制作のみ、トン数等を記載する。
： 数量欄は、実測延長を記載すること。（設計延長ではない）少数第２位まで表示、以下切り捨てとする。
： 価格欄は、工事価格とする。（測量試験費は含めない。）
： 検収（取得）年月日は、検査年月日とする。
： 耐用年数は、農林畜産業関係補助金等交付規則及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいた年数を記載する。
: 耐用年数は、完成断面・暫定断面に関わらず記入する。
： 備考欄には、完成断面・暫定断面等を記載する。
Note on F6: 工事費+業務委託料等 ※本工事にかかった設計や業務委託、工事費を足した金額
工事費実績内訳表の通りに記入
該当なし

## 別紙５
別紙５
記載例
６ 収支精算
[7 empty] | （単位：円） | [8 empty] | （単位：円）
| 収入の部 | [7 empty] | 収入の部
| 区 分 | 本年度 | 本年度 | 比 較 |  | 備 考 |  |  | 区 分 | 本年度 |  | 本年度 | 比 較 |  | 備 考
|  | 精算額 | 予算額 | 増 | 減(△) |  |  |  |  | 精算額 |  | 予算額 | 増 | 減(△)
| 国庫補助金 |  |  | 0 | 0 | 市町村の財源内訳 |  |  | 国庫補助金 | 180000000 |  | 180000000 | 0 | 0 | 市町村の財源内訳
| 県費補助金 |  |  | 0 | 0 | 一般財源 | 0 | 円 | 県費補助金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 一般財源 | 2000000 | 円
| 市町村費 |  |  | 0 | 0 | 起債 | 0 | 円 | 市町村費 | 20000000 |  | 20000000 | 0 | 0 | 起債 | 18000000 | 円
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄付金 | 0 | 円 | 計 | 200000000 |  | 200000000 | 0 | 0 | 寄付金 | 0 | 円
| 支出の部 | [7 empty] | 支出の部
| 区 分 | 本年度 | 本年度 | 比 較 |  | 備 考 |  |  | 区 分 | 本年度 |  | 本年度 | 比 較 |  | 備 考
|  | 精算額 | 予算額 | 増 | 減(△) |  |  |  |  | 精算額 |  | 予算額 | 増 | 減(△)
| 委託料 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 委託料 | 55429900 | 55429900 | 55430000 | 0 | 0 | 単費700円含む
| 工事費 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 工事費 | 144570800 |  | 144570000 | 0 | 800
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 計 | 200000700 |  | 200000000 | 0 | 800
Note on D22: 補助金ベース
Note on M10: 起債-市町村費
Note on M11: 市町村費×0.9 十万円単位以下切捨て

## 財産管理台帳
(別記様式）
財 産 管 理 台 帳
事業主体名：石垣市
| 地区名 | 登野城 | 地区 | 事業実施年度 |  | 平成３１年度 |  | 農林水産省所管補助金
事業区分 | 事業の内容 |  |  |  |  | 工 期 |  | 経 費 の 区 分 |  |  |  |  | 処分制限期間 |  | 処分の状況 |  | 摘 要
| 事業種目 | 事業主体 | 工種、構造施設区分 | 施工箇所または設置場所 | 事業量 | 着 工 | 竣 工 | 総事業費 | 負 担 区 分 |  |  |  | 耐用 | 処分期限 | 承認 | 処分の
[6 empty] | 年月日 | 年月日 |  | 国庫補助金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他 | 年数 | 年月日 | 年月日 | 内容
水産物供給基盤整備事業 | [7 empty] | 円 | bar: 国庫補助金 to その他
| 合計 | [6 empty] | 0 | 国庫補助金: 0; 都道府県費: 0; 市町村費: 0
（注） | （１）処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
（２）処分の内容欄には、譲渡、鋼管、貸し付け、担保提供等別に記入すること。
（３）摘要欄には、譲渡先、鋼管先、貸し付け及び抵当権の設定権者の名称または補助金返還額を記入すること。
（４）この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の条件欄を含む他の様式をもって財産管理台帳にかえることができる。

## 財産管理台帳（記載例）
(別記様式）
財 産 管 理 台 帳
事業主体名：○○市町村
| 地区名 | ○○ | 地区 | 事業実施年度 |  | 平成○○年度 |  | 農林水産省所管補助金
事業区分 | 事業の内容 |  |  |  |  | 工 期 |  | 経 費 の 区 分 |  |  |  |  | 処分制限期間 |  | 処分の状況 |  | 摘 要
| 事業種目 | 事業主体 | 工種、構造施設区分 | 施工箇所または設置場所 | 事業量 | 着 工 | 竣 工 | 総事業費 | 負 担 区 分 |  |  |  | 耐用 | 処分期限 | 承認 | 処分の
[6 empty] | 年月日 | 年月日 |  | 国庫補助金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他 | 年数 | 年月日 | 年月日 | 内容
水産物供給基盤整備事業 | [7 empty] | 円 | bar: 国庫補助金 to その他
| 水産環境 | ○○ | 浮魚礁 | 久米島周辺海域 | ２基 | 2019-08-10 | 2020-05-22 | 40000000 | 28000000 | 5334000 | 6666000 | 0 | 10 | 2024-01-31
整備事業
| 合計 | [6 empty] | 40000000 | 国庫補助金: 28000000; 都道府県費: 5334000; 市町村費: 6666000
（注） | （１）処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
（２）処分の内容欄には、譲渡、鋼管、貸し付け、担保提供等別に記入すること。
（３）摘要欄には、譲渡先、鋼管先、貸し付け及び抵当権の設定権者の名称または補助金返還額を記入すること。
（４）この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の条件欄を含む他の様式をもって財産管理台帳にかえることができる。
工種は本工事の工種を記入し、事務費、測試等は案分し、各々の工種に数字を入れる
総事業費の合計は、事業費と合致する。
取得した財産がない場合は、作成の必要なし。

## 委託費案分
委託費案分表
[5 empty] | 設計額 |  |  | 第1船揚場 |  |  | 第1波除堤
費 目 | 工 種 | 区 分 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
測量試験費 | [6 empty] | 13728000 |  |  | 6171000 |  |  | 7557000
積算・工事監督
| 現場技術業務 | [5 empty] | 6304000 |  |  | 2832000 |  |  | 3472000
|  | 直接原価 |  | 式 | 1 |  | 6304487 | 1 | 0 | 2832037 | 1 | 0 | 3472450
|  | 直接人件費 |  |  |  |  | 6256000 |  |  | 2810000 |  |  | 3446000
|  | （積上げ） |  | 式 | 1 |  | 6256487 | 1 | 0 | 2810037 | 1 |  | 3446450
|  |  | 定例打合せ | ヶ月 | 8.7 | 57000 | 495900 | 3.9 | 57000 | 222300 | 4.8 | 57000 | 273600
|  |  | 業務計画 | 業務 | 1 | 66500 | 66500 | 0.5 | 66500 | 33250 | 0.5 | 66500 | 33250
|  |  | 工事管理 | 工事 | 2 | 19000 | 38000 | 1 | 19000 | 19000 | 1 | 19000 | 19000
工事監督支援
|  |  | (指揮・監督業務) | ヶ月 | 8.7 | 26125 | 227287 | 3.9 | 26125 | 101887 | 4.8 | 26125 | 125400
工事監督支援
|  |  | (担当技術者) | ヶ月 | 8.7 | 624000 | 5428800 | 3.9 | 624000 | 2433600 | 4.8 | 624000 | 2995200
[7 empty] | 48000 |  |  | 22000 |  |  | 26000
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 | 0 | 48300 | 1 | 0 | 22080 | 1 | 0 | 26220
ライトバン運転
|  |  | 1500CC | 日 | 35 | 1380 | 48300 | 16 | 1380 | 22080 | 19 | 1380 | 26220
|  | その他原価 |  | 式 | 1 |  | 2085000 | 1 | 0 | 936500 | 1 | 0 | 1148500
|  | 業務原価 |  | 式 | 1 |  | 8389000 | 1 | 0 | 3768500 | 1 | 0 | 4620500
|  | 一般管理費 |  | 式 | 1 |  | 4517000 | 1 |  | 2029100 | 1 | 0 | 2487900
[7 empty] | 12906000 |  |  | 5797600 |  |  | 7108400
請負比率
|  | 業務価格 | 0.96769 | 式 | 1 |  | 12480000 | 1 |  | 5610000 | 1 |  | 6870000
|  | 消費税相当額 |  | 式 | 10 |  | 1248000 | 0.5 | 0 | 561000 | 0.5 | 0 | 687000
|  | 合計 |  |  |  |  | 13728000 |  |  | 6171000 |  |  | 7557000