## R070106_農林水産部（工事円滑化チェックリスト）
別紙
工事円滑化会議チェックリスト【工事】
打合せ（確認）事項 |  | 主体 | チェック
1 | ○ 「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の該当項目、手続の確認 | 受発注者 | □
2 | ○ 「現場技術業務共通仕様書」における現場技術業務の業務区分の確認 | 受発注者 | □
3 | ○ 実施工程とクリティカルパスの確認・共有 ・クリティカルパスとなる作業着手時期と対外協議状況 ※ 工程に影響する事項は処理対応者（「発注者」または「受注者」）を明確にする。 | 受注者 | □
4 | ○ 週休２日の試行工事の実施について制約条件有無（４週８休は必須事項） | 受発注者 | □
5 | ○ 熱中症対策に資する試行工事計測方法の確認 | 受発注者 | □
6 | 〇 設計変更要領における手続きの確認（軽微な変更手続き前の作業は臨機の措置を除いて、基本、設計変更不可等） | 発注者 | □
7 | 〇「ゆいくる材」の使用有無と検査項目の確認 | 受発注者 | □
8 | 〇「現場環境改善費」の内容・時期についての確認 | 受発注者 | □
9 | 〇「出来形管理」、「品質管理」の内容・頻度当の確認 | 受発注者 | □
10 | ○ 特記仕様書等における条件明示の確認 | 受注者 | □
※1 | ○ 「設計図書の照査ガイドライン」による設計変更等の該当項目、手続の確認 | 受発注者 | □
※2 | ○ 提出書類、工事成果品の提出媒体（電子・紙）の事前協議 ・「土木工事書類簡素化の手引き（案）」【沖縄県】工事提出書類等一覧表の書類（電子・紙）の明確化 ・「電子納品に関する手引き」（事前協議チェックシート）による電子媒体（電子・紙）の明確化 | 受発注者 | □
※3 | ○「土木工事書類作成マニュアル（案）」、「土木工事書類簡素化の手引き（案）」等の該当項目、手続の確認 | 受発注者 | □
※4 | ○「土木工事書類作成マニュアル（案）」、「土木工事書類簡素化の手引き（案）」等の書類作成責任の確認 | 受発注者 | □
※5 | ○ＩＣＴ活用工事の実施について制約条件有無の確認 | 受発注者 | □
※6 | 〇「工事一時中止に係るガイドライン」の該当項目、手続の確認 | 受発注者 | □
【留意事項】
1 | 打合せ（確認）事項は、原則全項目とする。（状況に応じて項目の追加も可能）
2 | 受注者の責によらない場合は、工期の延伸が可能となるため、クリティカルとなる事項は処理対応者を明確にし、必要に応じ工期延伸等の協議を行う。
3 | ※に関しては、農林水産部では制定していないが、土木建築部資料を準用する。