## 様式4
様式4 構築スケジュール（案）
| 作業項目 |  | R4年度 | R7年度 |  |  |  | R8年度 |  |  |  | R9年度
|  |  | 1月～3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 4月～6月 | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月
沖縄県総合教育情報ネットワークサーバ機器等賃貸借
マイルストーン
【現行】ネットワークサーバ
【新規】次期ネットワークサーバ マイルストーン
【新規】次期ネットワークサーバ
作成要領・前提条件など
・「【新規】次期サーバ一式」のスケジュールの作成をお願いします。
・必要に応じて、行や列の調整・追加をお願いします。可能な限り、NW機器毎または、複数フェーズに区切って作成をお願いします。（例：フェーズ１ 仮想サーバ、フェーズ２ NW機器(センタースイッチ、ファイアウォール等、フェーズ３ その他機器)）
・構築に係る各工程の期間がわかるようスケジュールの作成をお願いします。
・令和９年４月1日から次期ネットワークサーバの本番運用が開始できるよう、移行について留意するようお願いします。
・サーバ切替に伴う次期サーバへの設定変更・移行期間や切替え前後の運用に留意するようお願いします。
・サーバ切替に伴う現行サーバとの並行運用期間、並行運用期間中の現行サーバとののデータ移行等について提案をお願いします。
運用保守
（～R9.3.31）
△公示
△業者決定
△R8.7 キックオフ
△R9.4.1 本番稼働
設計・開発・テスト・研修・仮稼働
（R8.9.X～R9.3.31）
本番稼働（R9.4.1～）
運用保守
（R9.4.1～）
△R9.3 稼働判定